## 00_Tong_Quan_Dashboard
LAKA HOMESTAY · BẢNG ĐIỀU HÀNH & TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TÀI NGUYÊN
Checklist order tài nguyên: Vị trí hiển thị kèm ảnh chụp màn hình UI, chuẩn WebP, kích thước pixel và số lượng bàn giao
TỔNG SỐ ẢNH BÀN GIAO MỚI |  | CHUẨN ĐỊNH DẠNG TÀI NGUYÊN |  | SỐ LƯỢNG ĐÃ CÓ SẴN (SCAN / LOGO) |  | TỔNG SỐ TRANG WEB PHỤC VỤ
104 ẢNH THỰC TẾ |  | WebP (sRGB) |  | 14 FILE |  | 13 TRANG
Chưa kể 14 tài nguyên scan & logo có sẵn |  | Tối ưu nén nhẹ, tải trang tức thì < 2s |  | 10 trang scan menu + 4 file logo brand |  | Trang chủ + 12 trang con song ngữ
STT | Tên Trang / Tab Sheet | Đường dẫn URL Website | SL ảnh bàn giao thực tế | Định dạng file | Ưu tiên | Tỷ lệ & Kích thước chủ đạo | Trạng thái
1 | 01_Trang_Chu | / | 21 | WebP | P1 - Cốt lõi | 16:9, 4:3, 3:4, 16:10 | Chưa chụp
2 | 02_Luu_Tru_8_Dong_Can | /luu-tru | 47 | WebP | P1 - Cốt lõi | 4:3 (Bìa) + 3:2 (Gallery) | Chưa chụp
3 | 03_Trai_Nghiem | /trai-nghiem | 8 | WebP | P2 - Quan trọng | 16:10 (1600x1000) | Chưa chụp
4 | 04_Am_Thuc | /am-thuc | 5 | WebP + Scan | P1 - Cốt lõi | 16:10 + A4 Menu Scan | 10 file scan đã có
5 | 05_Dich_Vu | /dich-vu | 5 | WebP | P2 - Quan trọng | 2:3 / 3:4.8 Đứng | Chưa chụp
6 | 06_Ve_Laka | /ve-laka | 5 | WebP | P2 - Quan trọng | 16:11 (1600x1100) | Chưa chụp
7 | 07_Di_Chuyen_Map | /di-chuyen | 3 | WebP + Graphic | P2 - Quan trọng | Sơ đồ & Map Vector | Chưa chụp
8 | 08_Trang_Con_Phap_Ly_FAQ | 6 trang con | 12 | WebP | P3 - Bổ trợ | Banner vòm + Thẻ nổi | Tái sử dụng kho ảnh
9 | 09_Brand_Assets_Logo | Toàn site | 4 | SVG, PNG, ICO | P1 - Cốt lõi | Logo & Favicon | Đã có sẵn 4 file
|  | TỔNG CỘNG TOÀN BỘ WEBSITE: |  | WebP / File
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT QUAN TRỌNG DÀNH CHO ĐỘI NGŨ SẢN XUẤT NỘI DUNG & MEDIA
Định dạng file chuẩn | WebP (chuẩn số 1 cho web thế hệ mới tải nhanh < 2s) hoặc JPEG chất lượng cao (Quality 85-90%).
Không gian màu (Color Space) | BẮT BUỘC dùng hệ màu sRGB. Tuyệt đối không để AdobeRGB / CMYK vì sẽ bị lệch/xỉn màu trên màn hình iPhone & Android.
Dung lượng file tối ưu | Ảnh Banner lớn: 300KB - 500KB ¦ Ảnh Card & Gallery: 150KB - 250KB ¦ Ảnh Thumbnail: < 80KB.
Bố cục Responsive | Website dùng chung 1 ảnh (CSS object-cover tự co giãn thông minh cho Desktop & Mobile), không cần chụp riêng 2 bản.
Ảnh chụp vị trí UI | Mỗi hàng trong file đều kèm ảnh chụp màn hình UI thực tế trên web giúp ekip hình dung góc máy và bố cục chuẩn xác 100%.
Tổ chức bàn giao | Google Drive tạo các thư mục tương ứng với từng Tab trong bảng tính này.

## 01_Trang_Chu
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — TRANG CHỦ
Đường dẫn URL: / ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 21 Ảnh bàn giao thực tế
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 SECTION 1: HERO MÀN HÌNH ĐẦU TIÊN (TIÊU ĐỀ: "CHỌN" CABIN - "TRỌN" THUNG LŨNG ¦ EYEBROW: LAKA - NHÀ GIỮA KHOẢNG XANH)
1 |  | Trang Chủ > Hero Màn hình đầu tiên tràn viền (Full-screen hero) | laka-home-hero.webp | Ảnh Banner Hero | 1 | WebP | 2560 x 1440 | 16:9 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện mở đầu trang chủ, tỷ lệ 16:9 tự co giãn desktop/mobile
📌 SECTION 2: SỨ MỆNH (#GIOI-THIEU ¦ "LƯU GIỮ VẺ ĐẸP NGUYÊN SƠ QUA TỪNG KHUNG KÍNH...")
2 |  | Trang Chủ > Section 2 (#gioi-thieu) > Khung ảnh cửa sổ nổi bên phải | laka-story-window.webp | Ảnh Thẻ Sứ Mệnh | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc nhìn qua khung kính ra thiên nhiên, biểu tượng cho sứ mệnh LAKA
📌 SECTION 3: LƯU TRÚ (#LUU-TRU ¦ TIÊU ĐỀ: LƯU TRÚ - "MỘT KHOẢNG XANH, MỘT NHỊP RIÊNG.")
3 |  | Trang Chủ > Section 3 (#luu-tru) > Bộ 3 thẻ trượt đại diện 3 phong cách (Hồ, Đồi, Rừng) | laka-col-01..03.webp (Bộ 3 thẻ) | Ảnh Thẻ Lưu Trú | 3 | WebP | 1200 x 1600 | 3:4 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Gồm: Nhà Bên Hồ, Nhà Trên Đồi, Nhà Giữa Rừng (Thẻ đứng tỷ lệ 3:4)
📌 SECTION 4: ẨM THỰC (#AM-THUC ¦ TIÊU ĐỀ: ẨM THỰC - "NHỮNG HƯƠNG VỊ NỐI DÀI CUỘC VUI.")
4 |  | Trang Chủ > Section 4 (#am-thuc) > 3 Thẻ không gian ẩm thực (Bữa sáng, Nhà hàng ven hồ, Cà phê tầng mây) | laka-dining-01..03.webp (Bộ 3 món) | Ảnh Không Gian Ẩm Thực | 3 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Bếp + Media | 3 không gian ẩm thực kết nối thực tế tại LAKA
📌 SECTION 5: MỘT NGÀY Ở LAKA (#MOT-NGAY ¦ TIÊU ĐỀ: MỘT NGÀY Ở LAKA - "HÔM NAY CHỈ ĐỂ VUI THÔI!")
5 |  | Trang Chủ > Section 5 (#mot-ngay) > 4 Thẻ trải nghiệm cuộn ngang (Pickleball, Kayak, Hồ Xanh, Đạp xe) | laka-journey-01..04.webp (Bộ 4 chặng) | Ảnh Trải Nghiệm | 4 | WebP | 1080 x 1350 | 4:5 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | 4 khoảnh khắc vận động và thư giãn tại LAKA
📌 SECTION 6: THƯ VIỆN KÝ ỨC (#KY-UC ¦ TIÊU ĐỀ: THƯ VIỆN KÝ ỨC - "NHỮNG KHUNG HÌNH LƯU LẠI MỘT NGÀY THẬT ĐÁNG NHỚ.")
6 |  | Trang Chủ > Section 6 (#ky-uc) > Lưới 9 ô ảnh phóng to Lightbox (Grid 3x3) | laka-memory-01..09.webp (Bộ 9 ảnh) | Ảnh Lightbox Ký Ức | 9 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 / 1:1 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | 9 khoảnh khắc tiêu biểu toàn khu, bấm vào phóng to màn hình
📌 SECTION 7: CẢM NHẬN KHÁCH NGHỈ (#FEEDBACK ¦ TIÊU ĐỀ: CẢM NHẬN KHÁCH NGHỈ - "NHỮNG CẢM NHẬN CÒN LẠI...")
7 |  | Trang Chủ > Section 7 (#feedback) > 4 Thẻ trích dẫn đánh giá thực tế của khách | feedback-khach-hang.doc | Nội Dung Văn Bản | 0 | DOC / TXT | Văn bản | N/A | P2 - Quan trọng | Đang có bản nháp | Content Team | Nội dung phản hồi chân thực từ khách nghỉ, không cần chụp ảnh
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 02_Luu_Tru_8_Dong_Can
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — LƯU TRÚ (8 DÒNG CĂN / 20 CĂN THỰC TẾ)
Đường dẫn URL: /luu-tru ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 47 Ảnh bàn giao (2 Banner + 8 Bìa + 37 Gallery)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG LƯU TRÚ (STAYBANNERHERO)
1 |  | Trang Lưu Trú > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-luu-tru.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi ảnh Banner vòm nền và Thẻ ảnh nổi trang Lưu Trú
📌 DÒNG CĂN 01: GUEST HOUSE (CĂN 001 · 1 CĂN · 35M² · 5 GIƯỜNG · TỐI ĐA 10 KHÁCH)
2 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Guest House 001 | laka-stay-gh-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Guest House 001
3 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Guest House 001 | laka-stay-gh-02..06.webp (Bộ 5 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 5 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Guest House 001
📌 DÒNG CĂN 02: FOREST LAKE SUITE (CĂN 006–011 · 6 CĂN · 25M² · VIEW HỒ)
4 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Forest Lake Suite | laka-stay-fls-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Forest Lake Suite
5 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Forest Lake Suite | laka-stay-fls-02..06.webp (Bộ 5 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 5 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Forest Lake Suite
📌 DÒNG CĂN 03: FOREST LAKE BATHTUB SUITE / CABIN VÔ CỰC (CĂN 014–017 · 4 CĂN · BỒN TẮM 180°)
6 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Cabin Vô Cực (Bathtub Suite) | laka-stay-bts-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Cabin Vô Cực (Bathtub Suite)
7 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Cabin Vô Cực (Bathtub Suite) | laka-stay-bts-02..06.webp (Bộ 5 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 5 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Cabin Vô Cực (Bathtub Suite)
📌 DÒNG CĂN 04: LAKE SUITE / CABIN AN TRÚ (CĂN 004–005 · 2 CĂN · 25M² · CỬA SỔ TĨNH LẶNG)
8 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Cabin An Trú (Lake Suite) | laka-stay-ls-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Cabin An Trú (Lake Suite)
9 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Cabin An Trú (Lake Suite) | laka-stay-ls-02..05.webp (Bộ 4 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 4 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Cabin An Trú (Lake Suite)
📌 DÒNG CĂN 05: BUNGALOW (CĂN 002–003 · 2 CĂN · 15M² · 2 TẦNG GÁC XÉP GỖ · 5–7 KHÁCH)
10 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Bungalow Gác Xép | laka-stay-bg-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Bungalow Gác Xép
11 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Bungalow Gác Xép | laka-stay-bg-02..06.webp (Bộ 5 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 5 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Bungalow Gác Xép
📌 DÒNG CĂN 06: CABIN GROUP (CĂN 012–013 · 2 CĂN · 30M² · 7 GIƯỜNG TẦNG · TỐI ĐA 14 KHÁCH)
12 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Cabin Group | laka-stay-cg-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Cabin Group
13 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Cabin Group | laka-stay-cg-02..05.webp (Bộ 4 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 4 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Cabin Group
📌 DÒNG CĂN 07: LAKE SUITE GIỮA RỪNG (CĂN 018–019 · 2 CĂN · 25M² · NÉP DƯỚI RỪNG THÔNG)
14 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Lake Suite Giữa Rừng | laka-stay-lsf-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Lake Suite Giữa Rừng
15 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Lake Suite Giữa Rừng | laka-stay-lsf-02..05.webp (Bộ 4 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 4 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Lake Suite Giữa Rừng
📌 DÒNG CĂN 08: VILLA TOP HILL (CĂN 020 · 1 CĂN · 35M² + SÂN LỚN · 15–20 KHÁCH)
16 |  | Trang Lưu Trú (#bo-suu-tap-can) > Thẻ danh mục căn Villa Top Hill | laka-stay-vth-01-cover.webp | Ảnh Bìa / Đại diện | 1 | WebP | 1600 x 1200 | 4:3 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện chính của Villa Top Hill
17 |  | Trang Lưu Trú > Popup xem chi tiết căn > Thư viện ảnh trượt Villa Top Hill | laka-stay-vth-02..06.webp (Bộ 5 ảnh) | Bộ ảnh Gallery | 5 | WebP | 2000 x 1333 | 3:2 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Góc phòng ngủ, bồn tắm, ban công, view thung lũng Villa Top Hill
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 03_Trai_Nghiem
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — TRẢI NGHIỆM
Đường dẫn URL: /trai-nghiem ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 8 Ảnh bàn giao (2 Banner + 6 Hoạt động)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG TRẢI NGHIỆM (PAGEBANNERHERO)
1 |  | Trang Trải Nghiệm > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-trai-nghiem.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi banner mở đầu trang Trải nghiệm
📌 SECTION DANH MỤC TRẢI NGHIỆM (#TRAI-NGHIEM · "NHỮNG TRẢI NGHIỆM NHỎ, CẢM NHẬN THẬT SÂU.")
2 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động PickleBall | laka-exp-pickleball.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | PickleBall Bật Mood: sân đón nắng, góc đánh năng lượng
3 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động Kayak | laka-exp-kayak.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Lướt Hồ Cùng Kayak: chèo thuyền mặt nước ven hồ
4 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động Bể bơi hồ xanh | laka-exp-pool.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Thư giãn cùng Hồ Xanh: làn nước trong mát nhìn ra thung lũng
5 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động Xe đạp | laka-exp-bicycle.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Đạp xe Rong Ruổi: cung đường xanh quanh hồ và rừng thông
6 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động Board Game | laka-exp-boardgame.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Board Game: không gian ấm cúng, bộ trò chơi giải trí nhóm
7 |  | Trang Trải Nghiệm > Section #trai-nghiem > Thẻ hoạt động Bida | laka-exp-billiards.webp | Ảnh Thẻ Hoạt Động | 1 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Bida: bàn bida tiêu chuẩn giải trí nhẹ nhàng
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 04_Am_Thuc
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — ẨM THỰC & THỰC ĐƠN
Đường dẫn URL: /am-thuc ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 15 Tài nguyên (5 Ảnh chụp + 10 Trang Scan Menu có sẵn)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG ẨM THỰC (PAGEBANNERHERO)
1 |  | Trang Ẩm Thực > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-am-thuc.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi banner ẩm thực mở đầu trang
📌 SECTION BA KHÔNG GIAN ẨM THỰC ("BA TRẢI NGHIỆM, TRỌN VẸN HƯƠNG VỊ.")
2 |  | Trang Ẩm Thực > 3 Thẻ không gian ẩm thực (Bữa sáng, Nhà hàng ven hồ, Cà phê tầng mây) | laka-dining-spaces-01..03.webp (Bộ 3 ảnh) | Ảnh Không Gian Ẩm Thực | 3 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Bếp + Media | 3 không gian trải nghiệm ẩm thực: Bữa sáng thiên nhiên, Nhà hàng ven hồ, Tiệm cà phê tầng mây
📌 SECTION THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG (#THUC-DON · BỘ 10 TRANG SCAN MENU VẼ TAY NGHỆ THUẬT)
3 |  | Trang Ẩm Thực > Section #thuc-don > Bộ sưu tập 10 trang menu scan vẽ tay | laka-menu-scan-page-01..10.webp (10 trang) | File Scan Menu A4 | 10 | WebP | 1200 x 1700 | A4 (1:1.414) | P1 - Cốt lõi | Đã có sẵn bản scan | Thiết kế & Bếp | 10 trang scan menu đồ ăn & thức uống thủ công, đã hoàn thiện
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 05_Dich_Vu
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH
Đường dẫn URL: /dich-vu ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 5 Ảnh bàn giao (2 Banner + 3 Dịp đặc biệt)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG DỊCH VỤ (PAGEBANNERHERO)
1 |  | Trang Dịch Vụ > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-dich-vu.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi banner trang dịch vụ tiện ích
📌 SECTION DỊP NHIỀU Ý NGHĨA (#DANH-MUC-DICH-VU · "MỘT DỊP ĐẶC BIỆT VẪN THẬT SỰ RIÊNG TƯ.")
2 |  | Trang Dịch Vụ > Section #danh-muc-dich-vu > 3 Thẻ sự kiện đặc biệt | laka-service-events-01..03.webp (Bộ 3 ảnh) | Ảnh Sự Kiện & Dịch Vụ | 3 | WebP | 1200 x 1800 | 2:3 / 3:4.8 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Team Building, Tiệc ngoài trời (sân khấu ca nhạc) và Lửa trại ấm áp
📌 HỆ TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG (5 TIỆN ÍCH: NHÀ HÀNG, CÀ PHÊ, PICKLEBALL, BỂ BƠI, SĂN MÂY)
3 |  | Trang Dịch Vụ > Danh mục 5 tiện ích dùng chung | Tái sử dụng ảnh ẩm thực & cảnh quan | Ảnh Tiện Ích | 0 | WebP | 1600 x 1000 | 16:10 | P2 - Quan trọng | Đã có theo các mục khác | Media Team | Không cần chụp thêm, sử dụng đồng bộ ảnh từ các section tương ứng
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 06_Ve_Laka
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — VỀ LAKA
Đường dẫn URL: /ve-laka ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 5 Ảnh bàn giao (2 Banner + 3 Dấu ấn)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG VỀ LAKA (PAGEBANNERHERO)
1 |  | Trang Về LAKA > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-ve-laka.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi banner câu chuyện thương hiệu
📌 SECTION DẤU ẤN LAKA (#CAU-CHUYEN · 3 TRỤ CỘT BẢN SẮC & BIỂU TƯỢNG)
2 |  | Trang Về LAKA > Section #cau-chuyen > 3 Thẻ trụ cột dấu ấn | laka-about-pillars-01..03.webp (Bộ 3 ảnh) | Ảnh Trụ Cột Bản Sắc | 3 | WebP | 1600 x 1100 | 16:11 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | 01. Biểu Tượng Xanh, 02. Khoảnh Khắc Kết Nối, 03. Trải Nghiệm Nguyên Bản
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 07_Di_Chuyen_Map
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — CHỈ ĐƯỜNG & DI CHUYỂN
Đường dẫn URL: /di-chuyen ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 3 Tài nguyên (2 Banner + 1 Sơ đồ Map)
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BANNER ĐẦU TRANG DI CHUYỂN (PAGEBANNERHERO)
1 |  | Trang Di Chuyển > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-di-chuyen.webp (2 ảnh) | Ảnh Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Bộ đôi banner di chuyển đến LAKA
📌 SECTION CHỈ ĐƯỜNG & BẢN ĐỒ (#CHI-DUONG · SƠ ĐỒ QUY HOẠCH MASTER PLAN)
2 |  | Trang Di Chuyển > Section #chi-duong > Sơ đồ bản đồ tới LAKA | laka-master-plan-map.webp | File Đồ Họa / Vector | 1 | WebP / SVG | 2000 x 1400 | 4:3 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Thiết kế Đồ họa | Bản đồ hướng dẫn cung đường Dốc Dây Diều, Sóc Sơn & sơ đồ toàn khu
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 08_Trang_Con_Phap_Ly_FAQ
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — TRANG CON PHÁP LÝ & FAQ (6 TRANG)
Đường dẫn URL: 6 trang con ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 12 Ảnh banner đồng bộ
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 MỤC 01: TRANG HỎI & ĐÁP (/FAQ)
1 |  | Trang Hỏi & Đáp (/faq) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-faq.webp & card-faq.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
📌 MỤC 02: TRANG CHÍNH SÁCH LƯU TRÚ (/CHINH-SACH-LUU-TRU)
2 |  | Trang Chính Sách Lưu Trú (/chinh-sach-luu-tru) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-chinh-sach.webp & card-chinh-sach.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
📌 MỤC 03: TRANG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (/DIEU-KHOAN)
3 |  | Trang Điều Khoản Dịch Vụ (/dieu-khoan) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-dieu-khoan.webp & card-dieu-khoan.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
📌 MỤC 04: TRANG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (/BAO-MAT)
4 |  | Trang Chính Sách Bảo Mật (/bao-mat) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-bao-mat.webp & card-bao-mat.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
📌 MỤC 05: TRANG THÔNG TIN CẦN BIẾT (/THONG-TIN)
5 |  | Trang Thông Tin Cần Biết (/thong-tin) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-thong-tin.webp & card-thong-tin.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P3 - Bổ trợ | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
📌 MỤC 06: TRANG LIÊN HỆ & ĐẶT CĂN (/LIEN-HE)
6 |  | Trang Liên Hệ & Đặt Căn (/lien-he) > Banner vòm nền & Thẻ ảnh nổi đầu trang | laka-banner-lien-he.webp & card-lien-he.webp | Bộ đôi Banner Trang | 2 | WebP | 2000 x 1200 / 1200 x 1600 | 16:9 + 3:4 | P2 - Quan trọng | Chưa chụp | Media Team | Có thể tuyển chọn và tái sử dụng từ kho ảnh phong cảnh & chi tiết của LAKA
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH:

## 09_Brand_Assets_Logo
LAKA HOMESTAY · DANH MỤC ORDER TÀI NGUYÊN — NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU & LOGO
Đường dẫn URL: Toàn site ¦ Dự án: LAKA Homestay (Dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội) ¦ Định mức: 4 File tài nguyên đồ họa
STT | Ảnh vị trí (Screenshot) | Vị trí hiển thị trên Website (Section & Tọa độ UI thực tế) | Mã tài nguyên (Tên file đề xuất) | Hạng mục | SL bàn giao (ảnh) | Định dạng file | Kích thước chuẩn (px) | Tỷ lệ | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú / Link Driver
📌 BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LAKA HOMESTAY
1 | - | Header & Footer toàn bộ website (Bản ngang) | laka-logo-primary.svg / png | Logo Chính Thức | 1 | SVG / PNG | Vector / 800x240 | Ngang | P1 - Cốt lõi | Đã có sẵn bản thiết kế | Design Team | File vector chuẩn trong suốt dùng cho Header và Footer
2 | - | Biểu tượng nhận diện nhỏ (Tròn / Vuông) | laka-icon-mark.svg / png | Icon Thương Hiệu | 1 | SVG / PNG | 512 x 512 | 1:1 | P1 - Cốt lõi | Đã có sẵn bản thiết kế | Design Team | Icon chữ L cách điệu hoặc khung cửa sổ LAKA
3 | - | Tab trình duyệt (Favicon đa kích thước) | favicon.ico & icon-192.png | Favicon Website | 1 | ICO / PNG | 32x32 / 192x192 | 1:1 | P1 - Cốt lõi | Đã có sẵn bản thiết kế | Design Team | Hiển thị trên tab trình duyệt Chrome, Safari, Edge
4 | - | Ảnh xem trước khi chia sẻ link Facebook, Zalo | laka-og-social-preview.jpg | Social OpenGraph | 1 | JPG / PNG | 1200 x 630 | 1.91:1 | P1 - Cốt lõi | Chưa chụp | Media Team | Ảnh đại diện thung lũng & cabin LAKA tuyệt đẹp khi gửi link trên mạng xã hội
TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG ẢNH: